บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่   ศธ 04025/	วันที่   5  มิถุนายน  2561

เรื่อง   จัดทำแผนการติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1   ได้จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อทราบถึงสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการและ รายงานผลการดำเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบประจำ 4,000,000 บาท  งบตามภารกิจงาน  จำนวน  6  ยุทธศาสตร์  จำนวน  20 โครงการ  งบประมาณ  2,328,500 บาท  รวม ทั้งสิ้น  6,328,500 บาท

# ในการนี้    กลุ่มนโยบายและแผน  ได้ดำเนินการจัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าและผลการ ดำเนินงานของโครงการตามแผนติดตามและตามปฏิทินที่กำหนด  เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3    โดยจะดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการทุกกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และ  เห็นควร  แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ  ตามแบบติดตาม ไตรมาสที่ 3  ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

# จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติลงนามในแผนติดตาม

(นางสุมัทนา  แก้วจินดา)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ตรวจเสนอ

(นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แผนติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

***************

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1     ได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ตามระเบียบวาระการประชุม                   ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2561  แล้ว และกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการ  โดยให้กลุ่ม/หน่วย/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ  สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างเป็นระบบและตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ    มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสนองนโยบายของรัฐบาล   นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้น สพฐ. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้น นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงาน  และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจ  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานของ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- เพื่อทราบสภาพ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ

- เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน  ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1  ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับผิดชอบโครงการ  และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ

เป้าหมาย

- ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  ไตรมาสละ 1 ครั้ง

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  ทุกไตรมาส

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  หลังสิ้นสุดโครงการ สิ้นปีงบประมาณ รายงาน

เป็นรูปเล่ม เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

-2-

วิธีดำเนินการ

- ศึกษา วิเคราะห์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561

3.   จัดทำปฏิทินกำหนดการติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ  และรายงาน

4.   แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  รายงานผลการดำเนินงานตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด

5.   ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการ  ตามปฏิทินที่กำหนด

6.   สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ไตรมาสที่  1  (1 ตุลาคม 2560- 31  ธันวาคม  2560)

ไตรมาสที่  2  (1 มกราคม  2561- 31  มีนาคม  2561)

ไตรมาสที่  3 (1  เมษายน  2561- 30  มิถุนายน  2561)

ไตรมาสที่  4 (1 กรกฎาคม  2561 – 30  กันยายน  2561)

การรายงานผลการดำเนินงาน

- รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แจ้งให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการทราบ

- รายงานผลการดำเนินงาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนได้รับทราบ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้ให้ข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสนอแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | มิถุนายน 2561 | กลุ่มนโยบายและแผน |  |
| 2 | หนังสือแจ้งทุกกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบโครงการทราบและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ตามแบบติดตามหรือแบบรายงานที่กำหนด | มิถุนายน 2561 | ทุกกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบโครงการ |  |
| 3 | ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 | ไตรมาส 3 (ภายใน 5กรกฎาคม 2561) และ ไตรมาส 4 (ภายใน 5ตุลาคม 2561) | ทุกกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบโครงการ |  |

-3-

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้ให้ข้อมูล | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | รวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามหรือแบบรายงาน จากทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการ | ไตรมาส 3 (ภายใน 5กรกฎาคม 2561) และ ไตรมาส 4 (ภายใน 5ตุลาคม 2561) | กลุ่มนโยบายและแผน |  |
| 5 | สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด ไตรมาส 3 (ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) และ ไตรมาส 4 (ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561) (สิ้นสุดโครงการ) | ไตรมาส 3 (ภายใน 5กรกฎาคม 2561) และ ไตรมาส 4 (ภายใน 5ตุลาคม 2561) | กลุ่มนโยบายและแผน |  |
| 6 | แจ้ง สรุปผลการดำเนินงาน ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบโครงการทราบ | 18 กรกฎาคม 2561 และ 16 ตุลาคม 2561 | ทุกกลุ่ม/หน่วยและผู้รับผิดชอบโครงการ |  |
| 7 | จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | กุมภาพันธ์ 2562 | กลุ่มนโยบายและแผน |  |

(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอ แผนติดตาม

(นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบแผนติดตาม

(นางสุมัทนา  แก้วจินดา)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ).......................................................ผู้อนุมัติแผนติดตาม

(นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

แบบติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 (1เมษายน 2561–30 มิถุนายน2561)

----------------------------

- ชื่อโครงการ............................................................................................................................................

กิจกรรม.................................................................................................................................................

- (   ) ยุทธศาสตร์ที่  1                          (   )  ยุทธศาสตร์ที่ 2

(   ) ยุทธศาสตร์ที่  3                          (   )  ยุทธศาสตร์ที่ 4

(   ) ยุทธศาสตร์ที่  5                         (   )  ยุทธศาสตร์ที่  6

- (   ) งบตามภารกิจงาน

(   ) งบแลกเป้า

(  ) งบประจำ

- งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.........................................บาท

งบประมาณที่ใช้ไป....................................................บาท

คงเหลือ      .....................................................บาท

- กลุ่ม/หน่วย.............................................................................................................................................

- ผู้รับผิดชอบโครงการ..............................................................................................................................

- ระยะเวลาดำเนินการ..............................................................................................................................

- สภาพการดำเนินงาน

(   ) ยังไม่ได้ดำเนินการ

(   ) อยู่ระหว่างดำเนินการ(ขั้นตอนใดให้ระบุ)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-2-

(   ) สิ้นสุดโครงการ (รายงานผลการดำเนินงาน)

- ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ เชิงคุณภาพ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- ข้อเสนอแนะ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................................................

(....................................................................................)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งบตามภารกิจงาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา |
| กลุ่มอำนวยการ |
| 1 | โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ | 300,000.- | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางชโลทร กองพันธ์ |
| 2 | โครงการ KKZone1 Green and Clean |  | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางชโลทร กองพันธ์ |
| 3 | โครงการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 100,000.- | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางนฤมล น้อยวัน |
| 4 | โครงการพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 | 12,400.- | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางนฤมล น้อยวัน |
| 5 | โครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ | 0 | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางจันทร์ฉาย อรรถสาร |
| 6 | โครงการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ | 130,000.- | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางสุจิตร์ ไชยโก |
| 7 | โครงการประชุมผู้บริหารเขต พุธเช้า Morning Talk | 70,000.- | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ |
| 8 | โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาประชุมกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา | 0 | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ |
| 9 | โครงการการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมภายใน | 0 | นายเสด็จ ทะยะราช นางสมคิด เมืองสอน นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ |
|  | รวม | 612,400.- |  |

-2-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| กลุ่มบริหารงานบุคคล |
| 10 | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ |  |  |
|  | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ | 20,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง นายวิระธรรม มาตย์ภูธร |
|  | กิจกรรมที่ 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งโดยการสอบการสรรหา การย้ายโอนและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทุกตำแหน่ง | 90,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง |
|  | กิจกรรมที่ 3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 20,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง |
|  | กิจกรรมที่ 4 การประชุมปฏิบัติการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ลูกจ้าง เพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน | 20,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง นางอรอนงค์ ศรีชัย |
|  | กิจกรรมที่ 5 การเสริมสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ | 50,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง นางอรอนงค์ ศรีชัย |
|  | กิจกรรมที่ 6 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ | 40,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง นางสาววชิรา ชื่นใจ |
|  | กิจกรรมที่ 7 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ | 30,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง นายวิระธรรม มาตย์ภูธร |
|  | กิจกรรมที่ 8 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพร่างกายด้วยกิจกรรมแอโรบิกและโยคะ | 30,000.- | นายวิเศษ พลอาจทัน นางสาววิจิตร มูลแวง นางจิดาภา บุญโนนแต้ |
|  | รวม | 300,000.- |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| 11 | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ |  |  |

-3-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองการพัฒนาครู) | 50,000.- | นางภัทรนันท์ ไหลงาม นางจิดาภา บุญโนนแต้ นางธัญญร มั่นคง นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช |
|  | กิจกรรมที่ 2 การจัดแสดงผลงานและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีระดับชาติ | 30,000.- | นางภัทรนันท์ ไหลงาม นางจิดาภา บุญโนนแต้ นางธัญญร มั่นคง นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช |
| 12 | โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในสถานศึกษาโดยใช้ SIGMA Model | 70,000.- | กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| 13 | โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์ TEPE Online |  |  |
|  | กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการในศูนย์ TEPE Onlineและการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ICT | 20,000.- | นางภัทรนันท์ ไหลงาม นางจิดาภา บุญโนนแต้ นางธัญญร มั่นคง นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช |
|  | กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ครูระบบออนไลน์ | 30,000.- | นางภัทรนันท์ ไหลงาม นางจิดาภา บุญโนนแต้ นางธัญญร มั่นคง นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช |
|  | รวม | 200,000.- |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา |
| กลุ่มนโยบายและแผน |
| 14 | โครงการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 500,000.- | นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ นางสุมัทนา แก้วจินดา นางณิชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ |
| 15 | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ | 50,000.- | นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ นางสุมัทนา แก้วจินดา นางสารภี ประจันตะเสน |

-4-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา |
| กลุ่มนโยบายและแผน |
| 16 | โครงการการติดตามประเมินผลรายงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ | 105,800.- | นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ นางสุมัทนา แก้วจินดา นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง |
| 17 | โครงการพัฒนาระบบงานข้อมูลการสนเทศเพื่อการศึกษา | 50,000.- | นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ นางสุมัทนา แก้วจินดา นางจรวยพร หาดสมบัติ |
|  | รวม | 705,800.- |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา |
| กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา |
| 18 | โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ |  |  |
|  | กิจกรรมที่ 1 การประเมินติดตาม/นิเทศการศึกษาตามอัธยาศัย(Home School) จำนวน 4 ศูนย์/ศูนย์การเรียนรู้ 1 ศูนย์และโรงเรียนขยาย จำนวน 45 โรงเรียน | 88,300.- | นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ นางปุณิกา กิตติภูมิ |
|  | กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางการเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา | 50,000.- | นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ นางปุณิกา กิตติภูมิ |
|  | รวม | 138,300.- |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา |
| กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 19 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |
|  | กิจกรรมที่ 1 ประชุมแนะแนวทางการดำเนินงานสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับงบลงทุน ปี 2561 | 3,850.- | นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล นางสุนทรียา มหาโยธา นางธฤษวรรณ แสนธิ |

-5-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมที่ 2 พัฒนาเพิ่มพูนความรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการเงินการคลัง เพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรทางการเงินการคลังและพัสดุ | 172,950.- | นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล นางสุนทรียา มหาโยธา นางธฤษวรรณ แสนธิ นางนิตยา ศุกระชาต นางวิไล มั่งคั่ง |
|  | กิจกรรมที่ 3 ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การดำเนินการตามสัญญาทุกรายการและตามสถานศึกษาที่ประสบปัญหาการก่อสร้างและการเบิกจ่ายตามงวดงาน | 75,200.- | นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล นางสุนทรียา มหาโยธา นางธฤษวรรณ แสนธิ นางนิตยา ศุกระชาต |
|  | รวม | 252,000.- |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา |
| หน่วยตรวจสอบภายใน |
| 20 | โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (IAQA) | 120,000.- | นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ นางวิไลวรรณ รักสนิท นางวนิดา จันทคุปต์ |
|  | รวม | 120,000.- |  |

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ที่   ศธ 04025/	วันที่    11  มิถุนายน  2561

เรื่อง   ติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 3

เรียน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการและ สำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและได้จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการและ             ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อทราบสภาพ  ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของโครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน  จึงติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

- งบตามภารกิจงาน        จำนวน  20  โครงการ  งบประมาณ 2,328,500 บาท

- งบประจำ                  จำนวน  16  รายการ   งบประมาณ 3,000,000 บาท

# ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  แจ้งรายละเอียด

# งบประมาณโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ ตามบัญชีที่แนบ  เห็นสมควร   แจ้งขอความร่วมมือ             รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการดำเนินการโครงการ และรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3(1 เมษายน 2561- 30 มิถุนายน 2561) ตามแบบติดตาม ที่แนบมาพร้อมนี้               ส่งกลุ่มนโยบายและแผน  ภายในวันที่  5 กรกฎาคม  2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสุมัทนา  แก้วจินดา)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ตรวจเสนอ

(นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งบประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ครั้งที่ 1/2561   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...........................................

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ก.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
| 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 70,000.- | กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 2 | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนิเทศฯ กตปน. | 60,000.- |  |
| 3 | ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ | 400,000.- |  |
| 4 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 100,000.- |  |
| 5 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 120,000.- |  |
| 6 | ค่ากำจัดขยะมูลฝอย | 3,600.- |  |
| 7 | ค่าวัสดุสำนักงาน | 200,000.- |  |
| 8 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 200,000.- |  |
| 9 | ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 20,000.- |  |
| 10 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | 80,000.- |  |
| 11 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(2ราย) | 300,000.- |  |
| 12 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น (สำรองจ่าย) | 576,400.- | กลุ่มนโยบายและแผน |
|  | รวม | 2,130,000.- |  |
| ข. ค่าสาธารณูปโภค |
| 1 | ค่าไฟฟ้า | 600,000.- | กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 2 | ค่าน้ำประปา | 100,000.- |  |
| 3 | ค่าโทรศัพท์ | 100,000.- |  |
| 4 | ค่าไปรษณีย์โทรเลข | 70,000.- |  |
|  | รวม | 870,000.- |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 3,000,000.- |  |

หมายเหตุ  รายการ ก 1-11 และรายการ ข 1-4  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ

รายการ ก 12 ให้เสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อขอให้ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

พิจารณาอนุมัติ

งบประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ครั้งที่ 2/2561   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

...........................................

| ที่ | รายการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 200,000.- | กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา |
| 2 | ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | 12,000.- | กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| 3 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ | 88,000.- |  |
| 4 | ค่าไฟฟ้า | 500,000.- |  |
| 5 | ค่าน้ำมันรถ | 50,000.- |  |
| 6 | ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ | 50,000.- |  |
| 7 | ค่าถ่ายเอกสาร | 25,000.- |  |
| 8 | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 25,000.- |  |
| 9 | ค่าเบี้ยเลี้ยง(ออกตรวจโครงการอาหารกลางวัน Thai School lunch | 50,000.- |  |
|  | รวมทั้งสิ้น | 1,000,000.- |  |